## Матрица «Причины-Следствия-Урок
Область провала | Конкретная проблема | Предполагаемые причины (5 Почему?) | Было ли в зоне моего контроля? | Извлеченный урок | Как избежать в будущем (конкретное действие/инструмент)
Финансы | Кассовый разрыв из-за задержки оплаты крупным клиентом | Не было резервного фонда; Недостаточный анализ платежеспособности клиента; Отсутствие диверсификации клиентов | Да | Всегда иметь 3-6-месячный резервный фонд; Проводить глубокий скоринг крупных клиентов; Не зависеть от одного клиента более чем на 30% выручки. | Внедрить систему финансового планирования с обязательным формированием резерва; Использовать страхование дебиторской задолженности; Разработать стратегию диверсификации клиентской базы.
Управление/Команда | Высокая текучесть ключевых сотрудников (3 ухода из 10 за квартал) | Недостаточная мотивация; Токсичная микрокультура; Перегруз команды; Отсутствие регулярных 1:1 встреч | Да | Регулярные 1-to-1 встречи с командой; Внедрение системы KPI и прозрачной мотивации; Проведение exit-интервью для анализа причин ухода. | Разработать систему KPI и мотивации; Внедрить еженедельные 1:1 встречи с каждым сотрудником; Проводить анонимные опросы удовлетворенности; Обучение руководителей навыкам обратной связи.
Продукт | Продукт не решает проблему ЦА / Низкий спрос на новый функционал | Отсутствие CustDev перед разработкой; Недостаточное тестирование MVP с реальными пользователями; Игнорирование обратной связи | Да | MVP + CustDev до запуска; Регулярный сбор обратной связи от ключевых пользователей; Валидация гипотез перед релизом. | Провести не менее 50 интервью с ЦА перед разработкой MVP; Внедрить Beta-тесты и Customer Interview перед каждым релизом; Использовать A/B-тестирование для новых функций.
Маркетинг | Высокая стоимость привлечения клиента (CAC) и низкая конверсия | Неправильно определена ЦА; Неэффективные рекламные каналы; Слабое УТП; Отсутствие аналитики маркетинговых кампаний | Да | Детальный анализ ЦА; Тестирование разных каналов и креативов; Внедрение сквозной аналитики. | Разработать подробные портреты ЦА; Использовать инструменты сквозной аналитики (например, Yandex DataLens) для отслеживания CAC и LTV; Проводить регулярные аудиты рекламных кампаний.
Внешние факторы | Резкое падение спроса из-за экономического кризиса / Изменения в законодательстве | Отсутствие плана 'Б' и 'В'; Недостаточный мониторинг макроэкономических показателей; Негибкая бизнес-модель | Частично (влияние нет, реакция да) | Разработка сценариев 'Планирование АБВ' для кризисных ситуаций; Диверсификация рынков/продуктов; Повышение гибкости бизнес-модели. | Внедрить регулярный мониторинг внешних рыночных и политических факторов; Разработать антикризисные планы (например, переход на удаленку, оптимизация офиса, пересмотр продуктовой линейки); Изучить новые бизнес-модели (шеринговая, циркулярная).

## Матрица рисков для нового проек
Риск (из прошлого урока) | Вероятность (Низкая/Средняя/Высокая) | Влияние (Низкое/Среднее/Высокое) | План митигации (конкретные действия)
Недостаточный денежный резерв | Средняя | Высокое | Сформировать финансовую подушку безопасности на 6 месяцев операционных расходов до запуска; Внедрить ежемесячный контроль cash flow.
Высокая текучесть ключевых сотрудников | Низкая | Высокое | Разработать систему KPI и мотивации; Внедрить регулярные 1:1 встречи; Создать резервный пул кандидатов на ключевые позиции.
Продукт не востребован ЦА | Низкая | Высокое | Провести не менее 50 CustDev интервью перед разработкой MVP; Запустить MVP с минимальным функционалом и собрать обратную связь; Использовать A/B-тестирование.
Неэффективные маркетинговые каналы | Средняя | Среднее | Детально проработать портреты ЦА; Тестировать гипотезы по каналам на небольших бюджетах; Внедрить сквозную аналитику с первого дня.
Зависимость от одного крупного клиента/поставщика | Средняя | Высокое | Диверсифицировать клиентскую базу (не более 30% выручки от одного клиента); Иметь минимум 2-3 альтернативных поставщика для критически важных ресурсов.