## Дорожная карта внедрения ABS (6
Этап | Сроки | Ключевые действия | Рекомендуемые ресурсы/Инструменты | Метрики этапа
Этап 1: Подготовка | Месяцы 1-2 | 1. Определение и валидация ICP. 2. Формирование пилотной команды (Sales, Marketing, Sales Ops). 3. Выбор 5-10 целевых аккаунтов для пилота. 4. Выбор и настройка базовых инструментов (CRM, таск-менеджер). 5. Обучение команды основам ABS и Smarketing. | CRM (Битрикс24, AmoCRM), таск-менеджер (Kaiten, Яндекс Трекер), аналитические платформы, внутренние воркшопы. | Количество разработанных ICP, % сотрудников, прошедших обучение, Количество выбранных пилотных аккаунтов.
Этап 2: Пилотный проект | Месяцы 3-6 | 1. Глубокое исследование 5-10 целевых аккаунтов, составление карт аккаунтов. 2. Идентификация всех ЛПР и влияющих лиц в аккаунтах. 3. Создание высокоперсонализированного контента (TOFU/MOFU/BOFU) для каждого аккаунта. 4. Разработка многоканальных сценариев вовлечения (email, звонки, таргетированная реклама). 5. Первые касания и выстраивание отношений с ЛПР. | CRM с картами аккаунтов, платформы для email-рассылок (Unisender), инструменты для таргетированной рекламы (например, по геолокации, look-alike), TenChat для поиска ЛПР. | Количество карт аккаунтов, % охвата ЛПР (количество контактов в аккаунте), Количество встреч с ЛПР, Уровень вовлеченности аккаунтов (открытие писем, посещение сайта).
Этап 3: Анализ и Оптимизация | Месяц 7 | 1. Оценка результатов пилотного проекта (ROI, скорость сделок). 2. Сбор обратной связи от команды и клиентов. 3. Корректировка ICP, процессов, контента и сценариев вовлечения. 4. Доработка CRM и интеграций на основе полученного опыта. | BI-системы (Yandex DataLens), Testograf для опросов, внутренние совещания команды. | ROI пилотного проекта, % корректировок в процессах и контенте, Количество новых гипотез для тестирования.
Этап 4: Масштабирование | Месяцы 8-12 | 1. Расширение списка целевых аккаунтов. 2. Донастройка команд и процессов для работы с большим объемом аккаунтов. 3. Внедрение дополнительных инструментов автоматизации и аналитики. 4. Развитие программы адвокации клиентов (upsell, cross-sell). 5. Постоянный мониторинг и оптимизация стратегии. | Расширенный технологический стек (ABM-платформы), усиление команды, программы лояльности. | Рост среднего чека по ABS-сделкам, Сокращение цикла сделки, Общий ROI ABS, Количество новых клиентов из целевых аккаунтов, % клиентов, ставших адвокатами бренда.