## Этапы проекта автоматизации
Этап | Задачи | Сроки | Ответственный | Ожидаемый KPI | Риски
Этап 1: Анализ и планирование | Аудит текущих процессов, описание "как есть" и "как будет", выбор системы, формирование команды. | [Даты] | [Имя/Должность] | Описание 80% процессов; Выбор 3-х систем-кандидатов; Сформулированы конкретные, измеримые цели (RocketLab). | Сопротивление сотрудников; Неточность данных; Попытка автоматизировать хаос (RocketLab).
Этап 2: Внедрение и настройка | Установка/настройка ПО, интеграция с другими системами, перенос данных. Пилотный запуск на небольшой группе сотрудников (RocketLab). | [Даты] | [Имя/Должность] | Система настроена на 70%; Интеграции работают без сбоев; Отсутствие критических ошибок на пилоте. | Проблемы совместимости; Ошибки в настройках; Недостаточная экспертиза подрядчика.
Этап 3: Обучение и масштабирование | Разработка обучающих материалов, проведение тренингов, расширение на всю компанию, сбор обратной связи, корректировка. | [Даты] | [Имя/Должность] | 80% сотрудников прошли обучение; Достижение целевого ROI; Снижение ошибок на 30%; Достижение целевого времени отклика на заявку (RocketLab). | Низкая вовлеченность; Недостаток навыков; Потеря гибкости; Недостаточная поддержка; Сопротивление команды (RocketLab).
Этап 4: Мониторинг и оптимизация | Постоянный мониторинг KPI, сбор обратной связи, регулярные корректировки и улучшения. Анализ ROI. | [Даты] | [Имя/Должность] | Достижение целевого ROI; Сокращение операционных расходов на X%; Увеличение производительности труда на Y% (ВШЭ: до 20,2% к 2030 году). | Недостаточная адаптация к изменениям рынка; Потеря актуальности системы; Недостаточное финансирование поддержки.