## 1. Разработка внутренних полити
Действие (чекбокс) | Описание/Цель | Ответственный | Срок | Статус | Примечания/Ссылки на нормативные акты
Разработать и утвердить AML-политику (Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ) | Основной документ, описывающий все процессы AML, от идентификации клиента до отчетности перед регулятором. | Руководитель/Комплаенс-офицер | 1 месяц с момента регистрации/получения лицензии |  | ФЗ № 115-ФЗ, Положения ЦБ РФ
Описать процедуру оценки рисков клиентов (риск-ориентированный подход) | Определить критерии для присвоения уровня риска (низкий, средний, высокий) и соответствующие меры CDD/EDD. | Комплаенс-офицер | 1.5 месяца |  | Рекомендации FATF, Методические рекомендации Росфинмониторинга
Разработать процедуры KYC/CDD/EDD | Детальное описание шагов по идентификации, верификации и анализу клиентов, включая сбор данных, проверку документов и работу с PEP/санкционными списками. | Комплаенс-офицер | 2 месяца |  | ФЗ № 115-ФЗ, Положения ЦБ РФ
Определить порядок мониторинга транзакций | Описание правил выявления подозрительных операций, критериев для их блокировки и алгоритма действий при обнаружении. | Комплаенс-офицер | 2.5 месяца |  | ФЗ № 115-ФЗ, Положения ЦБ РФ
Утвердить порядок взаимодействия с Росфинмониторингом | Процедура подготовки и направления отчетов о подозрительных операциях и других запросах регулятора. | Комплаенс-офицер | 2.5 месяца |  | ФЗ № 115-ФЗ, Приказы Росфинмониторинга

## 4. Мониторинг транзакций
Действие (чекбокс) | Описание/Цель | Ответственный | Срок | Статус | Примечания/Ссылки на нормативные акты
Определить признаки подозрительных операций, специфичные для вашего бизнеса | Список 'красных флагов', характерных для вашей отрасли и бизнес-модели (например, резкое изменение оборотов, дробление платежей, операции с офшорами). | Комплаенс-офицер | 1 месяц после старта операций |  | Методические рекомендации Росфинмониторинга, Положения ЦБ РФ
Внедрить систему автоматизированного мониторинга транзакций | Использование специализированного ПО (RegTech) для анализа всех операций по заданным правилам и сценариям. | IT-отдел/Комплаенс-офицер | 3-6 месяцев |  | Примеры: AML Bot, Sumsub, Wallester Business
Настроить оповещения о подозрительных операциях | Автоматическая генерация предупреждений для комплаенс-офицера при выявлении аномалий. | IT-отдел/Комплаенс-офицер | 3-6 месяцев |  | Например, интеграция с таск-менеджерами типа Kaiten.
Разработать процедуру расследования подозрительных операций | Алгоритм действий комплаенс-офицера при получении оповещения: сбор дополнительной информации, запрос у клиента, принятие решения. | Комплаенс-офицер | 2.5 месяца |  | Внутренняя AML-политика