## Дорожная карта изменений
Этап / Ключевое изменение | Описание действия | Сроки | Ответственный | Ключевые метрики успеха | Потенциальные риски и меры по их снижению
1. Диагностика и анализ | Проведение глубинных интервью, анализ документов, сбор обратной связи. | 1-2 месяца | Проектная команда / Консультант | Отчет с текущей конфигурацией, выявленными проблемами и рекомендациями. | Сопротивление изменениям, неполная информация. Меры: вовлечение ключевых стейкхолдеров, анонимные опросы.
2. Проектирование целевой структуры | Разработка новой оргструктуры, должностных инструкций, матриц ответственности. | 1-2 месяца | Проектная команда / Топ-менеджмент | Утвержденная целевая модель, функциональные требования к подразделениям. | Несогласованность видения, недостаток экспертизы. Меры: регулярные совещания, привлечение внешних экспертов.
3. Пилотное внедрение (если применимо) | Внедрение изменений в одном подразделении или на одном проекте. | 3-6 месяцев | Руководитель пилотного подразделения | Сокращение времени принятия решений на 20%, повышение вовлеченности на 15%. | Недостаточная поддержка, ошибки в процессе. Меры: постоянный мониторинг, быстрая корректировка, обучение.
4. Масштабирование и тиражирование | Постепенное внедрение изменений во всей организации. | 6-12 месяцев | Топ-менеджмент, руководители подразделений | Достижение стратегических целей (например, рост выручки на 35% как в кейсе строительной компании, Tenchat). | Сопротивление, потеря контроля. Меры: четкая коммуникация, обучение, система мотивации.