## Таблица 'План мероприятий по ко
Дата/Период | Этап коммуникации | Сообщение/Тема | Формат/Канал | Ответственный | Цель мероприятия | Ожидаемый результат | Метрика успеха
Неделя 1 | Подготовка | Анализ и формирование видения | Внутреннее совещание руководства | Руководитель маркетинга | Определить ключевые изменения и их обоснование | Четкое понимание 'что' и 'почему' | Протокол совещания с решениями
Неделя 2 | Анонс | Объявление о предстоящих изменениях | Общая встреча команды (онлайн/оффлайн) | Руководитель маркетинга | Донести информацию, объяснить необходимость | Понимание командой причин изменений | Опрос удовлетворенности после встречи (min 70% 'понятно')
Неделя 2-3 | Вовлечение | Сессии вопросов-ответов по отделам | Групповые встречи в Zoom/Google Meet | Руководители отделов | Собрать обратную связь, снять возражения | Снижение уровня тревожности, сбор идей | Количество заданных вопросов (min 10 на встречу), количество предложений
Неделя 4-5 | Поддержка и обучение | Тренинг по новому инструменту/процессу | Вебинар, практический мастер-класс | Внешний эксперт/Внутренний лидер | Обеспечить команду необходимыми навыками | Уверенное использование новых инструментов | Тестирование знаний (min 80% правильных ответов), количество выполненных практических заданий
Регулярно (еженедельно) | Мониторинг и обратная связь | Обновление статуса, сбор вопросов | Slack-канал '#marketing_changes', короткие стендапы | Менеджер проекта/Руководитель отдела | Поддерживать информированность, оперативно решать проблемы | Быстрое реагирование на сложности, прозрачность | Количество решенных вопросов, активность в канале
Ежемесячно | Мониторинг и обратная связь | Ретроспектива и корректировка | Общая встреча команды | Руководитель маркетинга | Оценить прогресс, скорректировать план | Оптимизация процессов, повышение эффективности | Протокол ретроспективы, обновленный план действий