## План_Маркетинга
Неделя | Фаза | Основные задачи | Конкретные действия | Целевые метрики / KPI | Ожидаемый результат | Фактический результат | Выводы и корректировки
1 | Погружение | Определение ниши и ЦА | Провести анализ рынка и конкурентов; Сформулировать УТП; Составить портрет идеального клиента. | Количество конкурентов, их УТП; Описание ЦА (боли, потребности); Финальное УТП. | Четкое понимание ниши и УТП; 3-5 ключевых болей ЦА.
2 | Погружение | CustDev-интервью (проблемные) | Составить список вопросов для CustDev; Провести 5-7 интервью с потенциальными клиентами. | Количество проведенных интервью; Количество инсайтов о проблемах ЦА. | 5-7 инсайтов о нерешенных проблемах; Подтверждение 1-2 гипотез о болях.
3 | Погружение | CustDev-интервью (проблемные) | Провести еще 8-10 интервью с потенциальными клиентами. | Общее количество проведенных интервью (15-20); Количество инсайтов. | Подтверждение гипотезы о значимости проблемы для 15-20 респондентов.
4 | Погружение | Разработка MVP/Лендинга | Создать простой MVP или одностраничный сайт (лендинг) на конструкторе (например, Tilda); Подготовить медиакит. | Наличие MVP/Лендинга; Готовность медиакита. | Рабочий MVP/Лендинг с формой сбора заявок; Медиакит для потенциальных партнеров/СМИ.
5 | Тестирование | Тестирование спроса (ближний круг) | Показать MVP/Лендинг 10-20 людям из ближнего круга; Собрать обратную связь. | Количество отзывов; Количество собранных заявок/интересов. | 10+ отзывов; 3-5 заявок/выражений интереса.
6 | Тестирование | Тестирование спроса (прямой аутрич) | Составить список потенциальных клиентов (10-20) для прямого аутрича (B2B); Отправить персонализированные письма. | Количество отправленных писем; Количество ответов/интересов. | 1-2 целевых ответа/интереса.
7 | Тестирование | Тестирование спроса (сообщества) | Активно участвовать в 2-3 профильных сообществах (Telegram, форумы); Делиться экспертизой, ненавязчиво упоминать проект. | Количество взаимодействий; Количество переходов на лендинг/MVP. | 5-10 переходов на лендинг; 1-2 заявки/обращения.
8 | Тестирование | A/B-тест лендинга/MVP | Запустить A/B-тест двух вариантов заголовка/УТП на лендинге; Привлечь трафик (например, через посты в соцсетях). | Конверсия лендинга (заявки/посещения); Количество посещений. | Конверсия > 3% (источник: [Калькулятор конверсии](https://rechka.ai/blog/kalkulyator-konversii/)); Выявление более эффективного варианта.
9 | Масштабирование | Оптимизация и масштабирование канала 1 | Увеличить активность в наиболее эффективном канале (например, больше постов в Telegram, расширение списка для аутрича). | Количество лидов/заявок из канала; Стоимость привлечения клиента (CAC). | Увеличение лидов на 20%; CAC < {пользовательское_значение} руб.
10 | Масштабирование | Оптимизация и масштабирование канала 2 | Развитие второго наиболее эффективного канала (например, запуск партнерской программы, написание статьи на vc.ru). | Количество лидов/заявок из канала; Количество партнеров/публикаций. | Получение 1-2 новых партнеров; 1 публикация на внешнем ресурсе.
11 | Масштабирование | Контент-маркетинг | Написание 1-2 экспертных статей для блога/внешних площадок; Переупаковка существующего контента. | Количество статей; Количество просмотров/переходов. | 100+ просмотров статей; 5+ переходов на сайт.
12 | Масштабирование | Анализ и планирование | Сбор и анализ всех метрик за 90 дней; Планирование следующего этапа. | Общая конверсия; Средний CAC; Количество активных пользователей. | Четкий план действий на следующие 90 дней; Выявление 2-3 наиболее перспективных каналов.

## Глоссарий
Термин | Определение | Пример/Пояснение
CustDev (Customer Development) | Методология исследования потребностей рынка через проведение интервью. | Помогает выявить боли и ожидания целевой аудитории до вложения больших бюджетов. Источник: [kokoc.com](https://kokoc.com/blog/custdev-chto-eto-primery/)
MVP (Minimum Viable Product) | Минимально жизнеспособный продукт, обладающий лишь ключевыми функциями для удовлетворения основной потребности первых пользователей. | Может быть Google-таблица, Telegram-бот или даже услуга, оказываемая вручную.
УТП (Уникальное Торговое Предложение) | Четкий ответ на вопрос клиента «Почему я должен выбрать именно вас?». | Должно быть конкретным, уникальным и ценным. Например, 'Увеличим продажи на 20%'.
CAC (Customer Acquisition Cost) | Стоимость привлечения одного клиента. | Рассчитывается как общие маркетинговые затраты, деленные на количество привлеченных клиентов.
Конверсия | Процент посетителей, совершивших целевое действие (например, оставивших заявку). | Если из 100 посетителей 3 оставили заявку, конверсия = 3%.
Activation Rate | Процент пользователей, совершивших ключевое действие, которое показывает ценность продукта. | Для сервиса видеоконференций это может быть 'количество встреч дольше 10 минут в неделю'.
North Star Metric (NSM) | Одна главная метрика, которая лучше всего отражает основную ценность, получаемую клиентами от вашего продукта. | Для YouTube это может быть 'общее время просмотра видео'.
AARRR (Pirate Metrics) | Фреймворк для структурирования метрик: Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue. | Помогает отслеживать путь пользователя от привлечения до получения дохода.
Lean Startup | Методология разработки продуктов и компаний, основанная на цикле 'Создай — Оцени — Научись'. | Позволяет быстро тестировать гипотезы и адаптироваться к рынку.
PLG (Product-Led Growth) | Стратегия, где сам продукт становится главным инструментом для привлечения, активации и удержания клиентов. | Часто включает Freemium-модели и вирусные механики.
Build in Public | Стратегия открытого развития проекта, когда вы делитесь процессом создания и развития с аудиторией. | Создает эмоциональную связь и привлекает ранних последователей.
UGC (User-Generated Content) | Пользовательский контент - отзывы, обзоры, публикации, созданные самими клиентами. | Самый достоверный вид рекламы.
SEO (Search Engine Optimization) | Комплекс мер по оптимизации сайта для повышения его позиций в результатах выдачи поисковых систем. | Долгосрочная инвестиция, дающая стабильный трафик.
UTM-метки | Параметры, добавляемые к URL-адресу для отслеживания источников трафика в системах аналитики. | Позволяют понять, откуда приходят пользователи и какая рекламная кампания наиболее эффективна.

## Примеры_Гипотез
Категория | Гипотеза | Метрика для проверки | Ожидаемый результат (бенчмарк)
Проблема/ЦА | Если мы сфокусируемся на фрилансерах-дизайнерах, испытывающих трудности с выставлением счетов, то найдем первых 10 клиентов. | Количество целевых откликов на аутрич/CustDev; Количество регистраций. | 5+ целевых откликов из 20 обращений; 10 регистраций.
Продукт/Ценность | Если MVP будет включать функцию автоматического формирования актов выполненных работ, Activation Rate вырастет на 15%. | Activation Rate (процент пользователей, создавших акт). | Activation Rate > 15% (источник: [Калькулятор конверсии](https://rechka.ai/blog/kalkulyator-konversii/)).
Канал продвижения | Трафик из Telegram-канала 'Дизайн-сообщество' будет конвертироваться в заявки с конверсией 5%. | Конверсия лендинга из Telegram. | Конверсия > 5%.
Ценообразование | Предложение 'бесплатный месяц' увеличит количество активаций на 20% по сравнению с '14-дневным триалом'. | Количество активаций для каждой группы. | Увеличение активаций на 20%.
Контент | Экспертная статья на vc.ru на тему 'Как автоматизировать рутину фрилансера' принесет 50+ переходов на сайт. | Количество переходов по ссылке в статье. | 50+ переходов.
SEO | Оптимизация страницы под запрос 'шаблоны актов для фрилансеров' приведет 100+ органических посетителей за месяц. | Количество органических посетителей по целевому запросу. | 100+ органических посетителей.
Партнерство | Партнерство с блогером-дизайнером (10k подписчиков) принесет 15 новых регистраций. | Количество регистраций по промокоду блогера. | 15+ регистраций.
Вирусность | Добавление 'Сделано в [Название сервиса]' в футер PDF-актов увеличит прямой трафик на 10%. | Количество прямых переходов на сайт. | Увеличение прямого трафика на 10%.
Удержание | Серия из 3 обучающих писем после регистрации увеличит Retention Rate на 5% в первую неделю. | Retention Rate (количество вернувшихся пользователей). | Увеличение Retention Rate на 5%.
Расширение | Если мы добавим интеграцию с Google Календарем, то получим 50+ запросов на эту функцию. | Количество запросов/голосов за функцию. | 50+ запросов.